РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03. 06. 2020   № 24

с.Д е р ю г и н о

О плане организационно – технических мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп о подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию             Российской Федерации, постановлением Губернатора Курской области        от 11.03.2020 № 84-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным             комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке                   и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения                     изменений в Конституцию Российской Федерации» и в целях оказания содействия участковым избирательным комиссиям в организации и проведении общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации, Администрация Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской                Федерации.

2. Постановление Администрации Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 17 марта 2020 года № 17 «О плане организационно – технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» считать утратившим силу.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дерюгинского сельсовета

Дмитриевского района                                                 А.А. Сысоев

Исполнитель:

Е.И. Хохлова

Утвержден

постановлением Администрации

Дерюгинского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от 03 июня 2020 года № 24

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, обеспечение охраны этих помещений, транспортных средств, средств связи, технологического и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | Не позднее 4 июня 2020 года | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 2. | Обеспечение оборудованием избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права. | Не позднее 4 июня 2020 года | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 3. | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | Не позднее 4 июня 2020 года | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 4. | Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Не позднее 5 июня 2020 года | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 5. | Предоставление участковым избирательным комиссиям при проведении голосования в отдельных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии, с правом решающего голоса для проведения голосования. | 1 июля 2020 года | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 6. | Содействие Отд МВД России по Дмитриевскому району в Курской области в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, а также избирательной документации при их перевозке. | 23 июня - 1 июля 2020 года | Отд МВД России по Дмитриевскому району в Курской области (по согласованию) |
| 7. | Организация в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года торгового, медицинского, транспортного и культурного обслуживания участников голосования. | 1 июля 2020 года | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 8. | Содействие участковым избирательным комиссиям в осуществлении информирования участников голосования о подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. | В течение всего периода | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |