РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июля 2016 года №  146

с. Дерюгино

О внесение изменений в муниципальную

программу «Развитие культуры в

муниципальном образование

« Дерюгинский сельсовет»

Дмитриевского района

Курской области на 2015-2017годы»

В целях сохранения и развития материально - технической базы муниципальных учреждений культуры Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, сохранение объектов культурного наследия,  Администрация  Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в прилагаемую  муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «Дерюгинский сельсовет»  Дмитриевского района Курской области на 2015-2017 годы» (далее Программа).

2. Постановление вступает в силу с 11 мая 2016 года.

Глава  Дерюгинского сельсовета                                                    В.В.Левин

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к   муниципальной программы                                                    «Развитие муниципальных учреждений культуры Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области на 2015-2017 годы»

- Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  в муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений культуры Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области

- на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | За период реализации Программы |
| 1. | Удельный вес населения сельсовета, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры сельсовета | процентов | 3,1 | 4,6 | 4,7 | увеличение на 1,6% |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к  муниципальной целевой программе                                                                                                                                                  «Развития  муниципальных учреждений

- культуры Дерюгинского сельсовета                                                                                                                                                     Дмитриевского района Курской области                                                                                                                                на 2015 - 2017 годы»

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- мероприятий   муниципальной целевой программы  «Развития муниципальных учреждений культуры Дерюгинского сельсовета  Дмитриевского района Курской области на 2015 - 2017 годы»

| № п/п | Цели, приоритетные направления и задачи Программы | Сроки выпол-нения | Исполнители мероприятий | Направления расходов (кап. вложе-ния, НИОКР и прочие расходы) |  | Источни-ки финан-сирова-ния | Объемы финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |
| Подпрограмма. Обеспечение культурно-досугового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Раздел. Сохранение и развитие творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Участие в областной выставке «Вышитая картина» | 2015г. - 2017 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | не менее 3 участников за период реализации Программы |
| 2.1.2. | Чествование юбиляров руководителей и лучших работников учреждений культуры | 2015г. - 2017г. | Администрация Дерюгинского сельсовета, МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | стимулирование творческих дос-тижений и повы-шение престижа работников культуры |
| 2.1.3. | Участие в районном и областном смотре-кон-курсе среди сельских учреждений культуры «Сельский клуб - в новый век» | 2015г. - 2017 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | внедрение в культур-но-досуговую деяте-льность инновацион-ных форм работы |
| 2.1.4. | Участие в районном конкурсе профессиона-льного мастерства «Клубный мастер» | 2017г. - 2017 г.. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | внедрение в культурно-досуговую деяте-льность иннова-ционных форм работы |
| 2.1.5 | Мероприятия по обес-печению культурного обмена среди культур-но - досуговых учреж-дений культуры района | 2015г. - 2017 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | развитие творческих связей между культурно – досуговыми учре-ждениями культуры района |
| 2.1.6 | Мероприятия по обеспечению культурного обмена | 2015г. - 2017 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | текущие расходы | бюджет сельского поселения | - | - | - |  | - |  | развитие творческих связей |
| 2.1.7 | День работника культуры | 2015г. - 2017 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  | - |  | - |  | Чествование работников культуры |
| 2.1.8 | Митинг-реквием «Солнце пламенные маки им кладет на пьедистал» | 2015г. - 2017 г. | Администрация Дерюгинского сельсовета, МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Воспитание подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, работа с ветеранами, тружениками тыла |
| 2.1.9 | День памяти и скорби «Не забыть нам этой даты» | 2015г. - 2017 г.. | Администрация Дерюгинского сельсовета, МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Воспитание подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, работа с ветеранами, тружениками тыла |
| 2.1.10 | Вечер воспоминаний «Боль минувших лет» | 2015 г. | Администрация Дерюгинского сельсовета, МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  | - |  | Воспитание подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, работа с ветеранами, тружениками тыла |
| 2.1.11 | Литературно-музыкальная композиция «Память сердца» | 2015 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Воспитание подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, работа с ветера-нами, тружени-ками тыла |
| 2.1.12 | Урок краеведения «Овеяна боевой славой родная земля» | 2015 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Воспитание подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, работа с ветера-нами, тружени-ками тыла |
| 2.1.13 | Концертная программа посвященная 75-литию партизанского движения в Дмитриевском районе «Край партизанской славы» | 2015 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Воспитание подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма, работа с ветера-нами, тружени-ками тыла |
| 2.1.14 | Праздник села «Храни тепло родного очага» | 2015 г. | МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  | Текущие расходы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Возрождение, сохранение и развитие местных обрядов и обычаев |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Раздел. Ресурсное обеспечение деятельности МКУК «Дерюгинский ЦСДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Заработная плата по МКУК «Дерюгинский ЦСДК» | 2015 - 2017 гг. | Администрация Дерюгинского сельсовета | Текущие расходы |  | бюджет сельского поселения | 1030665,0 | 450665,0 |  | 330000,0 | 250000,0 |  |  |
| 2.2.2. | Начисления на заработную плату по МКУК «Дерюгинский ЦСДК» | 2015 - 2017 гг. | Администрация Дерюгинского сельсовета | текущие расходы |  | бюджет сельского поселения | 281708,0 | 128508,0 |  | 90700,0 | 62500,0 |  |  |
| 2.2.3. | Коммунальные услуги МКУК «Дерюгинский ЦСДК» | 2015 - 2017 гг. | Администрация Дерюгинского сельсовета | текущие расходы |  | бюджет сельского поселения | 50 300,0 | 50 300,0 |  | - | - |  |  |
| 2.2.4. | Услуги по содержа-нию имущества по МКУК «Дерюгинский ЦСДК» | 2015 - 2017 гг. | Администрация Дерюгинского сельсовета | текущие расходы |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Прочие расходы по МКУК «Дерюгинский ЦСДК» | 2015 - 2017 гг. | Администрация Дерюгинского сельсовета | текущие расходы |  | бюджет сельского поселения | 19000 | 19000 |  | - | - |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 1381673,0 | 648473,0 |  | 420700,0 | 312500,0 |  |  |
| 3. Раздел. Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Текущий ремонт па-мятников в д.Моршнево | 2015 - 2017 гг. | бюджет поселения | Текущие расходы |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  | Воспитание гор-дости за свою страну, призна-тельность погиб-шим в ВОВ |
| 2.3.2 | Ремонт памятника в с.Пальцево | 2015 - 2017 гг.. | бюджет поселения | Текущие расходы |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  | Воспитание гор-дости за свою страну, призна-тельность погиб-шим в ВОВ |
| 2.3.3 | Ремонт памятника в с.Дерюгино | 2015 - 2017 гг. | бюджет поселения | Текущие расходы |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  | - |  | Воспитание гор-дости за свою страну, призна-тельность погиб-шим в ВОВ |
|  | Итого по разделу : |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 1381673,0 | 648473,0 | 420700,0 |  | 312500,0 |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к муниципальной целевой программе

- «Развитие муниципальных учреждении

- культуры  Дерюгинского сельсовета

- Дмитриевского района Курской

- области на 2015-2017 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

- «Развитие муниципальных учреждений культуры Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области

- на 2015-2017 годы»

(тыс.руб)

| Источники финансирования и направления расходов | Всего на 2015 – 2017 годы | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Всего источников финансирования | 1381673,0 | 648473,0 | 420700,0 | 312500,0 |
| бюджет сельского поселения | 1381673,0 | 648473,0 | 420700,0 | 312500,0 |