РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЮГИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 июня 2015 г. № 46

с.Дерюгино

О плане организационно- технических

мероприятий по подготовке и проведению

выборов  депутатов Собрания депутатов

Дерюгинского сельсовета

Дмитриевского района Курской области

13 сентября  2015 года

В целях оказания содействия участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, в соответствии с Федеральным законом  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона  Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Администрация Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно- технических мероприятий по подготовке и проведению выборов  депутатов Собрания депутатов Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области  13 сентября  2015 года.

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района  Курской области  Е.И.Хохлову.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Дерюгинского сельсовета                                        Е.И.Хохлова

Исполнитель:

Е.И.Хохлова

Утвержден

постановлением Администрации

Дерюгинского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от  29 июня 2015 г. № 46

П Л А Н

организационно- технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Дерюгинского сельсовета

Дмитриевского района Курской области

13 сентября  2015 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Назначение выборов Собрания депутатов Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области. | Не позднее 24 июня 2015 года | Глава Дерюгинского сельсовета |
| 2. | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 13 августа 2015 года | Глава Дерюгинского сельсовета |
| 3. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 13 сентября 2015 года | Глава Дерюгинского сельсовета |
| 4. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями. | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения. | По заявке зарегистрированного кандидата | Глава Дерюгинского сельсовета, владельцы помещений (по согласованию) |
| 6. | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, в частности безвозмездное предоставление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на избирательных участках требований противопожарной безопасности. | Весь период | Глава Дерюгинского сельсовета |
| 7. | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области 13 сентября 2015 года. . | Со дня работы участковой избирательной комиссии | Глава Дерюгинского сельсовета |