**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 . 07. 2019 №

**с.Д е р ю г и н о**

**О плане организационно-технических мероприятий,**

**связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района**

**Курской области четвёртого созыва в единый день голосования**

**8 сентября 2019 года**

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 20 июня 2012 года №51-ЗКО «О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)», Законом Курской области от 3 декабря 2009 года №106 –ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», постановлением Губернатора Курской области от 10.06.2019 №218 –пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года», и в целях оказания содействия участковым избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года, Администрация Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый план организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дерюгинского сельсовета

Дмитриевского района А.А.Сысоев

Исполнитель:

Е.И.Хохлова

 Утверждён

 постановлением Администрации

 Дерюгинского сельсовета

 Дмитриевского района

 Курской области

 от июля 2019 № 75

**План**

**организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) и депутатов Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области четвёртого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, обеспечение охраны этих помещений, транспортных средств, средств связи, технологического и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | **Не позднее****30 июля 2019 года** | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 2 | Обеспечение оборудованием избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме реализовать избирательные права | **Не позднее****30 июля 2019 года** | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 3 | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  | **Не позднее****8 августа 2019 года** | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 4 | Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приёма заявлений о включении избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | **Не позднее****19 августа 2019 года** | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 5 | Предоставление участковым избирательным комиссиям при проведении голосования в отдалённых населённых пунктах, а также вне помещения для голосования достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест необходимым для обеспечения равной возможности прибытия и месту голосования не менее двух членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателей выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии, с правом решающего голоса для проведения голосования | **8 сентября 2019 года** | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |
| 6 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов с избирателями | **В течение 3 дней со дня подачи заявок** | Собственники,владельцы помещений |
| 7 | Содействие ОМВД России по Дмитриевскому району в Курской области в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, а также избирательных документов при их перевозке | **7-9 сентября****2019 года** | ОМВД России по Дмитриевскому району в Курской области(по согласованию) |
| 8 | Организация в день выборов 8 сентября 2019 года торгового, медицинского и культурного обслуживания избирателей | **8 сентября 2019 года** | Глава Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района |